## Begrünungen
Liste für Begrünung / Kleinaufträge
Zum einplanen | [6 empty] | Eingeplant
Datum | Wer | PLB | Projekt | Arbeit | Aufwand Pers / h,T | Wann | Start | Bemerkungen
2023-11-01 | Dominik | Dominik | Fam. Salzmann Küsnacht | Rasen vertikutieren und Rasenanpassung | 2-3 Pers / 3/4 Tag | 2024-04-01
2023-11-01 | Dominik | Dominik | Frau Lederman Erlenbach | Pflanzen setzen / Automower | 2 Pers 1/2 Tag | 2024-04-01
2023-11-13 | Dominik | Dominik | Füglistaler Wittikon | Ansaat | 2 Pers. | ??
2024-01-12 | Dominik | Dominik | Heslibachstrasse 65, Küsnacht | Begrünung | ?? | ??
2023-11-13 | Dominik | Dominik | MFH Höhestr. 60 Zollikon | Rasensaat/Bepflanzung inkl. Schrittplatten | 2-3 Pers / 1 Tag | 2024-04-01
2023-11-01 | Dominik | Dominik | MFH Lindenstr. Nänikon | Rasensaat | 2-3 Pers / 1 Tag | 2024-04-01
2023-11-01 | Dominik | Dominik | MFH Lindenstr. Nänikon | Pflanzung | 2-3 Pers / 1 Tag | evtl. 2023
2024-01-24 | Dominik | Dominik | Im Hasenbart Zollikerberg | Rasen Ansaat | 2 Per 1 Tag | 2024-04-01
2023-10-27 | Hansi | Hansi | Eichhalde Zürich | Blumenrasen 1.Schnitt | 2 Pers / 2h | 2024-04-01 | 2024-04-02
2024-01-12 | Hansi | Hansi | Fenner, Strubenacher 15, Forch | Rollrasen Leitungsgraben | 2 Pers 1 Tag | Ende März | 2024-03-25 | Rollrasen bestellen, Schälmaschine
2023-11-30 | Hansi | Hansi | Forchstrasse 22/24, Zürich | Begrünung |  | Ca. Ende Januar grosse Bäume | 2024-02-13 | Bäume und Sträucher rrledigt
2023-11-30 | Hansi | Hansi | Gigon Egg | Rabatte bepflanzen | 2 Pers 2h | 2024-03-01 | 2024-03-26
2024-01-16 | Hansi | Hansi | Gladbachstrasse Zürich | Bepflanzung Hecke | 2 Pers 1 Tag | 2.bis 4.April 24 | 2024-04-08
2024-01-16 | Hansi | Hansi | Gladbachstrasse Zürich | Ansaaten Erdsondengräben | 2 Pers 4 Tage | 8.bis12.April 24 | 2024-04-08
2023-11-30 | Hansi | Hansi | Höhenstrasse 29 Forch | Scholler, 1.Schnitt | 2 Pers 2h | 2024-04-01
2023-11-30 | Hansi | Hansi | Höhenstrasse 31 Forch | Pellettieri, Rollrasen fertig, 1.Schnitt | 2 Pers 2h | 2024-03-01 | 2024-03-27
2023-10-27 | Hansi | Hansi | Hüppi Rüti | Wiese und Rasen 1.Schnitt | 2 Pers 2h | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Rasen erledigt, Wiese auch
2024-01-12 | Hansi | Hansi | Kirchstrasse 12, Gossau | Bepflanzung, Rasen- und Wiesenansaat, 1.Schnitt | 2 Pers 4 Tage | März
2023-11-30 | Hansi | Hansi | Süess Bubikon | Restbepflanzung, 1.Schnitt | 2 Pers 1.5 Tage | 2024-04-01 | 2024-02-21
2024-01-12 | Hansi | Hansi | Unterhueb Zollikerberg | Garantie Ersatz Hainbuchen | 2 Pers 0.5 Tage | 2024-04-01 | 2024-04-16
2024-01-16 | Hansi | Hansi | Frauentalweg 100-112 | Erdsondengräben wieder ansäen | 2 Pers 4 Tage | 2024-06-01
2024-01-16 | Hansi | Hansi | Frauentalweg 100-112 | Hecken liefern und versetzen | 2 Pers 3 Tage | 2024-06-01
2024-02-15 | Hansi | Hansi | Schützenhausstrasse Obfelden | Ansaat Erdsondengraben, ve. Mit Traktor | 2 Pers 2 Tage | 2024-04-01
2024-04-03 | Hansi | Hansi | Feuz, Rappenhalde 5, Effretikon | 115 Kirschloorbeer | 2 Pers 1 Tag | Bis 1.September wegen Pflanzverbot
2024-05-27 | Hansi | Hansi | Ringstrasse 15, Dübendorf | Wiesenansaat | Mit Kläui und 2 Pers 1/2 Tag Ränder | 2025-04-24
2024-07-10 | Hansi | Hansi | Blumenzwiebeln Herbst
2024-10-29 | Hansi | Oli | Gladbachstrasse Zürich | 2 Rasenschnitte | 2 Pers 1 Tag | 2025-04-02
2024-10-29 | Hansi | Oli | Frauentalweg Zürich | 2 Rasenschnitte | 2 Pers 1 Tag | 2025-04-02
2024-10-29 | Hansi | Dominik | Gerber Zollikon | 1. Rasenschnitt und nachdüngen | 2 Pers 1h | 2025-04-02
2024-11-03 | Hansi | Hansi | Haymoz Mönchaltorf | Begrünung und Rasen | 2 Pers 1 Tag | Frühling 2025
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Schönmann Hombrechtikon | Rasenansaat | 2 Pers 3/4 Tag | 2025-04-30
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Malinowska Dübendorf | Begrünung und Hecke | 2 Pers 2 Tage | 2025-04-07
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Malinowska Dübendorf | Hecke allseits zurückschneiden gem. Angabe Kunde | 2 Pers 1 Tag | ??
2025-02-17 | Hansi | Oli | Mühlebachstrasse 6, Zürich | Trogbepflanzung | 2 Pers 1 Tag | Frühling 2025
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Schmid Jona | Begrünung offen, Casi fragen |  | Termin angefragt
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Oberrieden | Noch nicht
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Buchgrindelstrasse Wetzikon | Ansaat, 51m2 | 2 Pers 1/4 Tag | 2025-04-23
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Buchgrindelstrasse Wetzikon | Humus abspritzen | 2 Pers 0.5h | 2025-04-07
2025-02-17 | Hansi | Oli | Kaufmann, Schönacher Meilen | Platten Begrünung?
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Luginbühl Wetzikon | Begrünung | 2 Pers 3 Tage | 2025-03-17
2025-02-19 | Hansi | Dominik | Luginbühl Wetzikon | Humus abspritzen | 2 Pers 2h | 2025-04-07
2025-02-19 | Hansi | Dominik | Luginbühl Wetzikon | Ansaat | 2 Pers 1.5 Tage | 2025-04-22
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Göthestrasse Stäfa | Bepflanzung 1 Teil | 2 Pers 1 Tage | 2025-03-27
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Göthestrasse Stäfa | Ansaat und Bepflanzung 2. Teil | 2 Pers 1 Tage | 2025-04-24
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Göthestrasse Stäfa | Humus abspritzen | 2 Pers 2 Tage | 2025-04-07
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Pietzsch Meilen | Begrünung | 2 Pers 1 Tag | 2025-04-09
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Scheidegger Meilen | Begrünung (Bepflanzung erst nach Inst. Stellung Inst. Platz) | 2 Pers 1 Tag | Frühling 2025
2025-02-17 | Hansi | Oli | Keller, Sonnenhofstrasse 11, Egg | Heckenbepflanzung ersetzen (Best. Thuja)
2025-02-17 | Hansi | Oli | Schwizerstrasse 48A, Uster | Begrünung nach Erdsonde?
2025-02-17 | Hansi | Oli | Bachofen Hinteregg | Begrünung?
2025-02-17 | Hansi | Dominik | Vigato, Klotenerstrasse 15, Wallisellen | Begrünung | 2 Pers 2 Tage | Frühling 2025
2025-02-17 | Hansi | Oli | Brunnenwiese 27, Egg | Begrünung?
2025-02-17 | Hansi | Oli | Winzeler, Klotenerstrasse 17, Wallisellen | Fertigstellung Begrünung nach Vigato fertig | 2 Pers 0.5 Tage | 2025-04-03
2025-02-17 | Hansi | Oli | Langäristrasse Fällanden | Begrünung nach Erdsonde?
2025-02-19 | Hansi | Hansi | Rebhusstrasse 4, Zumikon | Bepflanzung | 2 Pers 2 Tage | 2025-03-17
2025-02-19 | Hansi | Oli | Frei, Wallbergstrasse Volketswil | Bepflanzung und Rollrasen | 2 Pers 2 Tage | 2025-04-14
2025-02-19 | Hansi | Oli | Kohler, Wallbergstrasse Volketswil | Bepflanzung und Rollrasen | 2 Pers 2 Tage | 2025-04-14
2025-03-25 | Hansi | Oli | Ringstrasse Dübendorf | 1. Schnitt | 2 Pers 0.5 Tage | 2025-05-16
2025-03-25 | Hansi | Oli | Dauti Schaffhausen | Ansaat Podeste und Nachbar unten | 2 Pers 1 Tag | 2025-04-02
2025-03-25 | Hansi | Oli | Dauti Schaffhausen | Rollrasen | 2 Pers 1 Tag | 2025-05-03

## Kleinaufträge
Kleinaufträge
Zum einplanen | [5 empty] | Eingeplant
Datum | Wer | Projekt | Arbeit | Aufwand Pers / h,T | Wann | Start | Bemerkungen
2023-11-13 | Dominik | Hartmann Hinteregg | 1 Pfosten setzen | 1 | ab sofort
2023-11-13 | Dominik | Füglistaler Wittikon | Rand-Platten | 2 Pers. | 2023
2023-11-30 | Hansi | Hüppi Rüti | Chemineplatten und Gartenhaus Platten verlegen
2025-12-20

## Erstellungspflege
Erstellungspflege |  | Erstellungspflege | [13 empty] | Abnahme |  | Anschluss Unterhalt
|  | Rasen | [7 empty] | Pflanzen | [5 empty] | Rasen | Pflanzen
Baustelle |  | Bewässern |  | 1.Schnitt |  | Weitere Schnitte |  | Düngen |  | Bewässern |  | Jäten |  | Düngen |  |  |  | Start | Ende
|  | AB | E | AB | E | AB | E | AB | E | AB | E | AB | E | AB | E | Datum | Datum
Höhenstrasse Forch | 23200095 | 15h |  | 1St |  | 0 |  | 1St |  | 15h |  | 3St |  | 1
Forchstrasse 22/24, Zürich | 23200112 |  |  | 1St | [13 empty] | 2024-05-01

## Blumenzwiebeln Herbst
Projekt | Nummer | Mischung | Fläche | Eff
Rebhusstrasse Zumikon | 25200015
Mühlebachstrasse Zürich | 24200039
Göthestrasse Stäfa | 24200202

## Dropdown
Wer
Aurelian
Hansi
Dominik
Oli